## Sheet1
BẢNG TIẾN ĐỘ THI CÔNG NHÀ CHỊ THÙY DƯƠNG
|  | THÁNG 5 | [8 empty] | THÁNG 6
STT | HẠNG MỤC/THỜI GIAN | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
1 | XÂY TƯỜNG WC . PHÒNG NGHE NHẠC HÀNG RÀO | bar: THÁNG 5 23 to THÁNG 5 30
2 | XÂY TƯỜNG, CÁN NỀN PHÒNG NGỦ MASTER, PHÒNG CHƠI TRẺ EM | bar: THÁNG 5 29 to THÁNG 6 4
3 | TÔ TƯỜNG HOÀN THIỆN | bar: THÁNG 6 2 to THÁNG 6 11
4 | CHỐNG THẤM SÀN, CÁN NỀN BẢO VỆ | bar: THÁNG 5 23 to THÁNG 6 24
5 | BÀO TƯỜNG BÊN NGOÀI | bar: THÁNG 5 23 to THÁNG 6 9
6 | LĂN CHỐNG THẤM | bar: THÁNG 5 25 to THÁNG 6 12
7 | BẢ LỚP 1 | bar: THÁNG 5 27 to THÁNG 6 10
8 | BẢ LỚP 2 | bar: THÁNG 6 3 to THÁNG 6 13
9 | XẢ SƠN LÓT | bar: THÁNG 6 9 to THÁNG 6 17
10 | PHUN GAI LỚP 1 | bar: THÁNG 6 16 to THÁNG 6 20
11 | PHUN GAI LỚP 2 | bar: THÁNG 6 20 to THÁNG 6 24
12 | LĂN KEO BẢO VỆ | bar: THÁNG 6 24 to THÁNG 6 26
13 | VỆ SINH DẶM VÁ LÀM DEFECT | bar: THÁNG 6 25 to THÁNG 6 30